## Calas
ASAP key | Lot | Description |  | No. Proposal | Date MeR | Status | Person in charge | Comments | Tests
AP11344-46 | 1 | Correction des failles de sécurité suite à l'audit réalisé en aout 2018 et de l'audit interne (xray) |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-11 | In progress
AP11344-48 | 1 | Gestion de la multicirtification (clés privées) dans CALAS |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-11 | In progress
AP11344-55 | 1 | Rajouter le boutton déconnexion |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-11 | In progress
AP11344-51 | 2 | Enlever les actions liées aux données au role Administrateur local. Cf PJ matrice des droits |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-25
AP11344-52 | 2 | Un utilisateur doit être crée une seule fois avec le même profile dans un coffre |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-25
AP11344-53 | 2 | Dans l'audit document: L'évenement "export doc" doit être tracé. Que ce soit un export unitaire ou un export total. |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-25
AP11344-56 | 2 | dans l'ecan de Controle de l'archivage: la date de debut ne doit pas être mise a jour.Seule la date de fin est updatée à chaque fin d'excution d'une meme transaction |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-25
AP11344-60 | 2 | Faire en sorte que la recherche sur plage de date soit de Date1 à 0:00 jusque Date2 à 23h59 afin de pouvoir chercher des alertes sur une journée incluse |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-25
AP11344-62 | 2 | En tant qu'utilisateur, j'ai besoin d'ouvrir CALAS sur IE, mon navigateur par défaut. |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-25
AP11344-63 | 2 | Le mail reçu lors de la création d'un utilisateur est mal encodé. On le reçoit avec beaucoup de caractères spéciaux |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-25
AP11344-47 |  | En tant que CALAS, j'ai besoin de proposer un web-service qui permettrait de fournir à tout provider un état de ses archivages sur la base d'un coffre, un provider, un id de transaction et retourner toutes les infos qui lui sont liées |  | MBC03_010_Calas | 2019-03-12 |  |  | Testing in Lot 1
AP11344-57 | 3 | En tant qu'utilisateur, j'ai besoin de voir si je n'ai pas de comptes actifs sur un coffre lorsque je me connecte et la list des profils s'affiche | As a user, I need to see if I do not have active accounts on a vault when I log in and the list of profiles is displayed | MBC03_010_Calas | 2019-04-30 |  | Roxana+Dragos |  | Step 1: We connect to localhost:4200/home. Step 2: I login with b04724. Expected Result: List of active profiles, followed by a list of inactive profiles
AP11344-58 | 3 | En tant que chercheur ou auditeur, j'ai besoin de consulter les archives liés à mon archive quelque soit le type d ces archives | As a researcher or auditor, I need to consult archives related to my archive whatever the type of these archives | MBC03_010_Calas | 43585 |  | Dragos
AP11344-59 | 3 | En tant qu'administreur, j'ai besoin de récupérer le DI initial de ma trasaction dans l'écran de control d'archivage | As an administrator, I need to recover the initial DI of my trasaction in the archive control screen | MBC03_010_Calas | 2019-04-30 |  | Roxana+Jeff+Ana
AP11344-61 | 3 | Bloquer la recherche avec au minimum 3 caractères au lieu de 5 | Block search with at least 3 characters instead of 5 | MBC03_010_Calas | 2019-04-30 |  | Ana | Search by acronyms it is now possible, but a search by a substring is not | Test: Acronym search Step 1: Log into the application Step 2: Choose the searcher profile Step 3: Search for "bgl" Expected result: Search should work correctly As a searcher or auditor I can search by acronyms
AP11344-64 | 3 | Mettre a jour l'ergonomie du site pour respecter la charte graphique | Update the ergonomics of the site to respect the graphic charte | MBC03_010_Calas | 43585 |  | Ana+Dragos |  | Test 1: User Guide test Step 1: Log into the application Step 2: Click Help -> user guide Expected Result: User guide PDF starts downloading Test 2: Calas Support test Step 1: Log in to the application Step 2: Click Help -> Calas Support Expected Result: Mail spftware should start with a mail to calas support Test 3: Ergonomics Step 1: Log into the application Step 2: Check that the title is The bank for a changing world As a user I can download the User Guide and I when I click on "Calas Support" my email service is opened. The links are available in the help dropdown menu. The baseline is changed from "World Bank that Changes" with "The bank for a changing world"
AP11344-65 | 3 | En tant qu'utilisateur, j'aimerais ne pas à avoir a recharger la page la 1ere fois pour avoir ma liste de profils actifs | As a user, I would like not to have to reload the page the first time to have my list of active profiles | MBC03_010_Calas | 43585 |  | Dragos
AP11344-66 | 3 | Dans l'écran de Conrole d'archivage, les transactions ne sont pas toutes affichées. Par contre, en utilisant la recherche on arrive a les faire afficher | In the Archive Conrole screen, not all transactions are displayed. On the other hand, by using the search we manage to make them display | MBC03_010_Calas | 43585 |  | Ana+Dragos+Jeff | we have the answer in email...The back end is restricting the display to the last 30 days. We can change it to display all, but the performance will be affected | Test: Check that last 30 days of archives show Step 1: Log in to application localhost:4200 Step 2: Choose profile Central Administrator Step 3: Choose Controls then Archiving Step 4: Go to the final page of results using the arrow Expected Result: The final entry should have the date no later than one month behind today Test 2: Chck that fields are populated with last 30 days of the month Step 1: Log into the application Step 2: Choose central Administrator Step 3: Choose Control-> Archiving Expected Result: Fields from the search field should be populated with the last 30 days In the archiving control screen the date fields are completed with the last 30 days, but the user can perform a new search with another dates
AP11344-67 | 3 | le nombre de lignes de resultarts qu'un utilisateur CALAS pourra exporter est limité | the number of result lines that a CALAS user can export is limited | MBC03_010_Calas | 2019-04-30 |  | Ana+Dragos | Waiting answer from customer… The issue seems to be more related with the search function than the export function. We did some tests on the export and we could not find an issue. Can you please provide us an exact example on DEV environmnet. For testing, we added over 200 000 mock data in the backend and also in the fronted and we exported them successfully.
AP11344-74 |  | Brique d'injection |  | NA | 2019-03-14 | In progress |  | Not part of backlog
AP11344-47 |  | En tant que CALAS, j'ai besoin de proposer un web-service qui permettrait de fournir à tout provider un état de ses archivages sur la base d'un coffre, un provider, un id de transaction et retourner toutes les infos qui lui sont liées | As a CALAS, I need to propose a web-service that would provide to any provider a state of its archiving on the basis of a safe, a provider, a transaction id and return all the information that is linked |  |  |  | Dragos | The task seems to be already implemented in the past
AP11344-81 |  | Il faut interdire la création d'un user avec plusieurs profils sur un même coffre Exemple: Auditeur actif sur le coffre A ne peut pas être créé Chercheur sur le coffre A ou Admin local actif sur le coffre A mais peut etre créé Chercheur sur le coffre B ou Admin local sur le coffre C Attention, si je suis admin central actif je ne peut pas être créé Chercheur, Auditeur ou Admin lcoal sur aucun coffre | "You have to forbid the creation of a user with several profiles on the same safe Example: Active listener on vault A can not be created Finder on vault A or local Admin active on vault A but can be created Finder on vault B or local Admin on vault C Attention, if I am central admin active I can not be created Searcher, Auditor or Admin lcoal on no safe " |  |  |  | De vazut cu Meriem cand trebuie facuta aceasta modificare;
AP11344-78 |  | Pouvez-vous analyser pourquoi la page purge ne s'affiche pas lors ce qu'on rajoute les droits au profil auditeur? Sur l'environement de dev et de recette. Vous trouverez en piece jointe, les requetes utilisés, et une capture d'ecran du bug. | Puteți să analizați de ce pagina de purjare nu este afișată atunci când adăugăm drepturile la profilul auditorului? În mediul dev și rețeta. |  |  |  | De vazut cu Meriem cand trebuie facuta aceasta modificare;